

**รายงานผลการดำเนินงาน**

**รอบ 6 เดือน**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6**

**(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด**

**อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่**

**ผลการดำเนินงานตาแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 -2 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง**

**จังหวัดเชียงใหม่**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ**

**1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | | **ผลการเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ | 818,200 |  |  | 🗸 |  | - | กองช่าง |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมถนนไปวัดห้วยมะนาว หมู่ที่ 2 | 284,500 | 🗸 |  |  |  | - | กองช่าง |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 เชื่อมซอย 2 บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ที่ 3 | 139,800 | 🗸 |  |  |  | 139,500 | กองช่าง |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างกล่องเกเบี้ยนคันน้ำวางบริเวณหน้าบ้าน นางเที่ยง จันทร์ทรัพย์ - บริเวณศาลาแม่บ้าน บ้านริมวาง หมู่ที่ 7 | 400,000 | 🗸 |  |  |  | 400,000 | กองช่าง |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเฉลิม ไชยเรือน เชื่อมถนนไปซอย 1 บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ที่ 3 | 190,700 | 🗸 |  |  |  | 188,000 | กองช่าง |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสันยาว บ้านกิ่วแลป่าเป้า หมู่ที่ 3 | 69,500 | 🗸 |  |  |  | 67,000 | กองช่าง |  |
| 7 | โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านมะกายยอน หมู่ที่ 4 | 400,000 |  |  | 🗸 |  | - | กองช่าง |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาถนนในเขตพื้นที่ อบต.บ้านกาด | 219,500 |  | 🗸 |  |  | 217,800 | กองช่าง |  |

**2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**2.1 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | | **ผลการเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย | 20,000 |  | 🗸 |  |  | - | สำนักปลัด |  |

**2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | | **ผลการเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการ "มหัศจรรย์แม่วาง" (Amazing Maewang | 100,000 | 🗸 |  |  |  | 100,000 | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน | 5,000 | 🗸 |  |  |  | 5,000 | สำนักปลัด |  |

**2.3 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | | **ผลการเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 |  |  | 🗸 |  | - | สำนักปลัด |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม** | |
|  | **3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | | **ผลการเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการ ธรรมะเพื่อประชาชน | 5,000 |  |  | 🗸 |  | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 2 | โครงการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ | 30,000 | 30,000 |  |  |  | 30,000 | กองการศึกษาฯ |  |
| 3 | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี | 100,000 |  |  | 🗸 |  | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ งานรัฐพิธี และงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | 10,000 | 🗸 |  |  |  | 4,650 | กองการศึกษาฯ |  |
| 5 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | 10,000 |  |  | 🗸 |  | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมและเทิดทูนในพระมหา กรุณาธิคุณ | 15,000 | 🗸 |  |  |  | 15,000 | กองการศึกษาฯ |  |
| 7 | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย | 10,000 |  |  | 🗸 |  | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 8 | โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยและการสืบชาตาหลวง ม.1 | 30,000 | 🗸 |  |  |  | 30,000 | กองการศึกษาฯ |  |
| 9 | โครงการสรงน้ำพระธาตุเชียงลมวัดโสภาราม  ม.2 | 30,000 |  |  | 🗸 |  | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 10 | โครงการตักบาตรเทโวโรหณะวัดโสภาราม ม.2 | 5,000 |  |  |  |  | 5,000 | กองการศึกษาฯ |  |
| 11 | โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง "อบต.บ้านกาด คัพ"ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 | 25,000 | 🗸 |  |  |  | 18,000 | กองการศึกษาฯ |  |
| 12 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "อบต.บ้านกาด คัพ" ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 | 70,000 | 🗸 |  |  |  | 41,970 | กองการศึกษาฯ |  |

**3.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | | **ผลการเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี | *50,000* | *50,000* |  |  |  | 50,000 | กองการศึกษาฯ |  |
| 2 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม | 68,640 |  | 🗸 |  |  | 16,209.83 | กองการศึกษาฯ |  |
| 3 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม | 41,600 |  | 🗸 |  |  | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 4 | โครงการอุดหนุนกิจกรรมอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ปางเติม | 54,600 |  | 🗸 |  |  | 34,242 | กองการศึกษาฯ |  |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน , ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ,ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 152,616 |  | 🗸 |  |  | 44,520 | กองการศึกษาฯ |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันกรรมสำหรับเด็กเล็ก ศพด.บ้านใหม่ปางเติม | 7,500 |  | 🗸 |  |  | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 7 | โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม | 11,000 |  | 🗸 |  |  | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 8 | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม | 20,000 |  |  | 🗸 |  | - | กองการศึกษาฯ |  |
| 9 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ปางเติม | 32,500 |  | 🗸 |  |  |  | กองการศึกษาฯ |  |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

**4.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | | **ผลการเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยากำจัดยุง | 30,000 |  |  | 🗸 |  | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 30,600 |  |  | 🗸 |  | - | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  1.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  2.โครงการสวนพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | 100,000 |  |  | 🗸 |  | - | สำนักปลัด |  |
| 4 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ | 10,000 |  |  | 🗸 |  |  | สำนักปลัด |  |

**4.1 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | | **ผลการเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 56,000 |  | 🗸 |  |  | 56,000 | สำนักปลัด |  |

**5 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

**5.1 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | | **ผลการเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ | 90,000 |  | 🗸 |  |  | 37,000 | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 5,132,400 |  | 🗸 |  |  | 2,598,500 | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,644,000 |  | 🗸 |  |  | 507,000 | สำนักปลัด |  |

**5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | | **ผลการเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว | 10,000 |  |  | 🗸 |  | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส | 10,000 |  |  | 🗸 |  | - | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 5,000 |  |  | 🗸 |  | - | สำนักปลัด |  |

**5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | | **ผลการเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการการแพทย์ฉุกเฉินการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | 10,000 |  |  | 🗸 |  | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (p.m2.5) | 20,000 | 🗸 |  |  |  | 16,650 | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระวังอัคคีภัย | 10,000 |  |  | 🗸 |  | - | สำนักปลัด |  |
| 4. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ | 10,000 |  | 🗸 |  |  | 6,300 | สำนักปลัด |  |
| 5. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 | 10,000 |  |  | 🗸 |  |  | สำนักปลัด |  |

**6 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม**

**6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | | **ผลการเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะและป่าชุมชน | 5,000 |  |  | 🗸 |  | - | สำนักปลัด |  |

**6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | | **ผลการเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน | 10,000 |  |  | 🗸 |  | - | สำนักปลัด |  |

**6.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | | **ผลการเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล | 10,000 |  |  | 🗸 |  | - | สำนักปลัด |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร** | |
|  | **7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ /กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **ที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินการ** | | | | **ผลการเบิกจ่าย**  **งบประมาณ**  **(บาท)** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการ**  **แล้วเสร็จ** | **ระหว่าง**  **ดำเนินการ** | **ยังไม่ได้**  **ดำเนินการ** | **ยกเลิก/**  **ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา | 5,000 |  | 🗸 |  |  | 300 | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนตำบลบ้านกาด | 5,000 |  |  | 🗸 |  | - | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ | 50,000 | 🗸 |  |  |  | 50,000 | สำนักปลัด |  |
| 4 | โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม ของพนง.ส่วนตำบล และพนง.จ้าง ของ อบต. | 5,000 |  |  | 🗸 |  | - | สำนักปลัด |  |
| 5 | โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี | 5,000 |  |  | 🗸 |  | - | สำนักปลัด |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2566 | 150,000 | 🗸 |  |  |  | 150,000 | สำนักปลัด |  |
| 7 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี | 20,000 | 🗸 |  |  |  | 9,300 | สำนักปลัด |  |
| 8 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 40,000 | 🗸 |  | 🗸 |  | - | สำนักปลัด |  |
| 9 | โครงการ Big cleaning Day ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด | 5,000 | 🗸 |  |  |  | 2,400 | สำนักปลัด |  |
| 10 | โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | 5,000 |  |  | 🗸 |  |  | สำนักปลัด |  |